## Sheet1
NO | Stakeholder | Power | Interest | Alasan/Argumentasi Nilai | Strategi Pengelolaan dan komunikasi
1 | Pemilik Klinik (Owner) | 5 | 4 | Pemilik memegang kendali finansial tertinggi dan arah bisnis klinik, namun tidak terlibat harian dalam operasional teknis. | Manage Closely / Keep Satisfied: Libatkan dalam penetapan target bisnis utama, berikan update milestone, dan laporan kelayakan anggaran.
2 | Kepala Klinik | 5 | 5 | Pemimpin proyek langsung, penentu integrasi alur kerja, pengambil keputusan kebijakan operasional harian, dan sangat bergantung pada sistem untuk laporan manajerial | Manage Closely: Koordinasi intensif mingguan, pengambilan keputusan fitur, serta review kesiapan tim sebelum implementasi
3 | Divisi IT Klinik | 4 | 5 | Bertanggung jawab langsung atas infrastruktur, keamanan data pasien, integrasi, dan pemeliharaan jangka panjang. | Manage Closely: Rapat teknis berkala, koordinasi harian dengan vendor, dan pengujian sistem
4 | Vendor Pengembang | 4 | 3 | Memiliki kekuatan teknis untuk membangun sistem, namun memiliki batasan kontrak/waktu dan menangani proyek lain | Keep Satisfied: Penyusunan SLA dan kontrak yang jelas, monitoring jadwal rilis, serta menjaga komunikasi profesional
5 | Dokter | 3 | 4 | Memiliki pengaruh fungsional penting pada adopsi modul rekam medis; sangat peduli pada kecepatan pencarian riwayat dan input hasil medis. | Keep Informed: Dilibatkan dalam perancangan tampilan rekam medis (UI/UX), pelatihan khusus dokter, dan penampungan masukan berkala.
6 | Apoteker / Bagian Farmasi | 2 | 5 | Tidak memiliki wewenang penentu proyek, namun sangat bergantung pada akurasi resep digital dan pembaruan stok obat realtime. | Keep Informed: Diberikan simulasi peresepan, pelatihan stok opname pada sistem, dan saluran pengaduan kendala teknis
7 | Petugas Pendaftaran & Kasir | 2 | 4 | Pengguna ujung tombak (frontliner) yang membutuhkan kecepatan proses antrean dan akurasi pembayaran, namun wewenang keputusannya rendah | Keep Informed: Pelatihan intensif alur pendaftaran/kasir, panduan penggunaan (SOP), serta evaluasi antrean.
8 | Perawat | 2 | 4 | Pelaksana pencatatan tanda vital dan tindakan medis harian; terdampak langsung oleh perubahan dari manual ke digital | Keep Informed: Pendampingan saat transisi sistem (hands-on training) dan sesi tanya jawab kendala.
9 | Pasien | 1 | 3 | Pengguna akhir layanan; tidak punya kendali terhadap proyek internal, tetapi ingin waktu tunggu lebih singkat dan data akurat. | Monitor with Minimum Effort: Pemantauan kepuasan pasien melalui survei berkala dan sosialisasi alur baru klinik

## Sheet2
STAKEHOLDER MAP
| Project Name : | Sistem Klinik
NO | Stakeholder | Power | Interest
1 | Pemilik Klinik (Owner) | 5 | 4
2 | Kepala Klinik | 5 | 5
3 | Divisi IT Klinik | 4 | 5
4 | Vendor Pengembang | 4 | 3
5 | Dokter | 3 | 4
6 | Apoteker / Bagian Farmasi | 2 | 5
7 | Petugas Pendaftaran & Kasir | 2 | 4
8 | Perawat | 2 | 4
9 | Pasien | 1 | 3
| chart axis | 3 | 3